## Sheet1
Tâche	Début	Durée	Participants
Réflexion sur la structure du projet	25/09/19	7	Tout le groupe
Jeu dans la console	02/10/19	15	Tout le groupe
Mise en place de la BDD	23/10/19	14	Elise, Nicolas
Interface en JavaFX	23/10/19	14	Lucille, Tom
Fusion du modèle et de la vue	06/11/19	13	Tout le groupe
Recommencer et fin de partie	20/11/19	1	Nicolas
Création d’un compte et connexion	20/11/19	10	Lucille, Nicolas
Sauvegarder et recharger la partie	20/11/19	14	Nicolas, Tom
Javadoc	04/12/19	2	Nicolas
Changer le thème	04/12/19	9	Lucille
Consultation du classement/historique	04/12/19		Tom, Elise
Rétro-Planning
Tâches
Dates